# Mẫu: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Tổ công nghệ số cộng đồng – Tuyến Trần Quang Khải
Thời gian: Thứ Bảy, 7:00–8:30 (90’)

## 1) Mục tiêu & phạm vi

- Tiếp cận ~80 hộ dân/đại diện hộ trên tuyến Trần Quang Khải trong 90 phút.

- Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt VNeID (ít nhất mức 1), tạo/đăng ký tài khoản Cổng Dịch vụ công (DVC quốc gia/tỉnh).

- Mục tiêu định lượng (KPI):

  - 80/80 hộ được gõ cửa/tiếp cận (touch point).

  - 30–40 hộ cài đặt VNeID xong (≥ cấp 1) & 20–30 hộ tạo tài khoản DVC.

  - ≥20 lịch hẹn hỗ trợ bổ sung (nếu chưa đủ điều kiện tại chỗ).

  - 100% hộ nhận tờ rơi hướng dẫn và QR tải ứng dụng/liên kết DVC.

Lưu ý: 90 phút là ngắn cho thao tác hoàn chỉnh; ưu tiên tiếp cận nhanh + sàng lọc + cài đặt cho hộ đã sẵn sàng, những hộ chưa sẵn sàng ghi hẹn hỗ trợ sau.

## 2) Nhân sự & tổ chức

- 08 thành viên chia 04 tổ/đội (mỗi tổ 2 người):

  - Vai trò 1 – Vận động/ghi nhận: chào hỏi, sàng lọc, ghi biểu mẫu.

  - Vai trò 2 – Kỹ thuật: hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn xác thực, xử lý kỹ thuật.

- Điều phối chung (1 người trong 8): tập hợp số liệu, hỗ trợ hotspot/pin, ứng cứu nhanh.

- Trang phục/thẻ nhận diện thống nhất.

## 3) Chuẩn bị trước (T–1 ngày)

- Thông báo Tổ dân phố/ban quản lý tuyến, nhờ hỗ trợ truyền thanh nhóm Zalo/khu phố.

- In tờ rơi 1 trang (QR tải VNeID iOS/Android, QR Cổng DVC Quốc gia, QR DVC tỉnh), kèm số điện thoại hỗ trợ sau chương trình.

- Chuẩn bị Phiếu đồng ý hỗ trợ (privacy) cho hộ gia đình ký/đánh dấu đồng thuận hỗ trợ trên thiết bị của chính họ.

- Tạo biểu mẫu thu thập (Giấy/Google Form/Sheet) theo mục 8.

- Dụng cụ: 4 bộ phát Wi-Fi/4G (hoặc điện thoại hotspot), 8 pin sạc dự phòng, 8 bút + clipboard, khăn giấy/gel sát khuẩn.

- Bộ QR khổ A4: VNeID (Android/iOS), DVC Quốc gia, DVC tỉnh; tem dán mini cho từng tổ.

## 4) Chia tuyến & ước lượng

- Chia tuyến Trần Quang Khải thành 04 cụm liên tiếp theo số nhà/đoạn đường. Mỗi tổ phụ trách ~20 hộ.

- Năng lực: 4 tổ × 90’ = 360 tổ-phút. Nếu 4–4,5 phút/hộ (chào hỏi + sàng lọc + thao tác nhanh) → có thể chạm 80 hộ (cài đặt hoàn tất đạt 30–40 hộ tùy mức sẵn sàng).

### Bảng phân tuyến mẫu (điền trước giờ G)

| Tổ | Thành viên | Từ số nhà | Đến số nhà | Số hộ mục tiêu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … + … |  |  | 20 |  |
| 2 | … + … |  |  | 20 |  |
| 3 | … + … |  |  | 20 |  |
| 4 | … + … |  |  | 20 |  |

## 5) Quy trình tại hộ (tối đa 4 phút/hộ)

B1. Chào hỏi – 20s
“Chúng tôi là Tổ công nghệ số cộng đồng phường…, đang hỗ trợ cài VNeID & tài khoản DVC để dùng dịch vụ công trực tuyến. Mất khoảng 3–4 phút nếu anh/chị đã sẵn sàng, còn nếu bận, em xin để tờ rơi và hẹn giờ hỗ trợ sau ạ.”

B2. Sàng lọc nhanh – 40s
Hỏi 4 câu: (1) Có CCCD gắn chip/CMND/giấy tờ tùy thân bên cạnh? (2) Có điện thoại thông minh và 3G/4G? (3) Nhớ mật khẩu CH Play/Apple ID (nếu cần tải app)? (4) Số điện thoại nhận OTP đang dùng?

B3. Nếu sẵn sàng → thao tác nhanh – 2–3 phút

- VNeID: quét QR tải app, đăng ký/đăng nhập bằng SĐT, xác thực khuôn mặt; tối thiểu hoàn thành Mức 1. Nếu yêu cầu nâng Mức 2 nhưng thiếu điều kiện → ghi hẹn tới CA phường sau.

- Tài khoản DVC: tạo/đăng nhập bằng SĐT/email; nếu kịp, liên kết VNeID/đồng bộ thông tin cơ bản.

- Nhắc: bật thông báo, lưu mật khẩu (do chính chủ tự nhập), kiểm tra nhận OTP.

B4. Nếu chưa sẵn sàng – 60–90s

- Giao tờ rơi + đánh dấu lịch hẹn hỗ trợ (khung 8:30–10:00 cùng ngày tại điểm tập trung, hoặc thời điểm khác).

- Ghi lý do (thiếu smartphone, quên mật khẩu ID, không có CCCD bên cạnh…).

B5. Ghi nhận & cảm ơn – 20s
Cập nhật biểu mẫu, cảm ơn hộ dân.

## 6) Kịch bản nói ngắn (30–45s)

“Anh/chị ơi, Tổ công nghệ số đang hỗ trợ miễn phí cài VNeID và tài khoản Dịch vụ công để làm thủ tục trực tuyến, không phải xếp hàng. Nếu điện thoại và CCCD sẵn đây thì 3–4 phút là xong mức cơ bản. Nếu bây giờ bận, em gửi QR/tờ rơi và hẹn giờ sau ạ.”

### Xử lý từ chối/lo ngại (mẫu)

- Lo về bảo mật: “Mọi thao tác đều trên điện thoại của anh/chị; chúng em không giữ ảnh/mật khẩu/OTP, chỉ hướng dẫn.”

- Không nhớ mật khẩu Apple ID/CH Play: “Mình có thể khôi phục sau; hôm nay em giúp VNeID mức 1 trước và hẹn giờ hoàn tất.”

- Không rảnh: “Em xin 1 phút gửi QR + hẹn lúc 8:30–10:00 hoặc thời gian khác.”

## 7) Checklist dụng cụ & vật phẩm

## 8) Biểu mẫu thu thập (mẫu trường dữ liệu)

| STT | Số nhà | Họ tên đại diện | SĐT | Có smartphone (iOS/Android) | Có CCCD chip | VNeID (chưa/level1/level2) | Tài khoản DVC (đã/chưa) | Ghi chú | Hẹn (giờ/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 9) An toàn & bảo mật dữ liệu

- Chỉ hướng dẫn trên thiết bị của người dân; không chụp/giữ ảnh CCCD, không lưu OTP, không yêu cầu/ghi mật khẩu.

- Xin đồng ý (miệng/phiếu) trước khi hỗ trợ; tôn trọng quyền từ chối.

- Không để lộ thông tin cá nhân vào nhóm chat chung; tổng hợp số liệu không kèm dữ liệu nhạy cảm.

## 10) Rủi ro & phương án

- Không ở nhà: dán tem/tờ rơi + quay lại cuối ca; ưu tiên nhà sáng đèn/có người.

- Quên mật khẩu Apple ID/CH Play: hướng dẫn khôi phục sau; chuyển sang hẹn lại.

- Sóng yếu/OTP chậm: dùng hotspot, di chuyển ra ngoài cho tín hiệu tốt; đổi nhà khác trước, quay lại sau.

- eKYC thất bại: lau camera, tăng sáng; nếu không được, dừng ở Mức 1 và hẹn hỗ trợ tại CA phường.

- Không có smartphone: tư vấn phương án tại điểm hỗ trợ cộng đồng (dùng thiết bị chung) vào thời gian khác.

## 11) Lịch trình chi tiết (7:00–8:30)

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 7:00–7:10 | Tập trung tại điểm đầu tuyến; phổ biến nhanh, chia tuyến, kiểm tra dụng cụ |
| 7:10–8:20 | Triển khai gõ cửa; báo mốc 7:30 & 8:00: mỗi tổ gửi số liệu nhanh qua nhóm (hộ chạm/cài xong/hẹn) |
| 8:20–8:30 | Thu quân về điểm hẹn; tổng hợp số liệu, chụp ảnh theo tổ |

(Khuyến nghị) 8:30–10:00: mở điểm hỗ trợ bổ sung tại vị trí thuận tiện trên tuyến để phục vụ các hộ đã hẹn.

## 12) Báo cáo sau hoạt động (10:00 cùng ngày)

- Số hộ được tiếp cận / cài VNeID xong (mức 1/2) / tạo tài khoản DVC / lịch hẹn.

- Vướng mắc chính: mật khẩu Apple ID/CH Play, thiếu CCCD, lỗi OTP, eKYC…

- Đề xuất: tăng thời lượng, bổ sung thiết bị, phối hợp CA phường.

## 13) Phân công cụ thể (điền tên)

- Tổ 1: … (đoạn … – …)

- Tổ 2: … (đoạn … – …)

- Tổ 3: … (đoạn … – …)

- Tổ 4: … (đoạn … – …)

- Điều phối: … | Tổng hợp số liệu: …

## 14) Nội dung tờ rơi 1 trang (gợi ý)

- Lợi ích: Làm thủ tục online – không phải chờ đợi; nhận thông báo hồ sơ; tra cứu, thanh toán trực tuyến…

- Chuẩn bị: CCCD gắn chip; điện thoại có 3G/4G; số điện thoại nhận OTP; (nếu cần) mật khẩu tải ứng dụng.

- QR tải ứng dụng: VNeID (Android/iOS) | Cổng DVCQG | DVC tỉnh.

- Hotline hỗ trợ: …; Khung giờ hỗ trợ bổ sung: 8:30–10:00 tại …

Ghi chú: Điền các chỗ “…” theo thực tế tuyến/nhân sự trước giờ G; chụp ảnh QR dán ở clipboard để thao tác nhanh tại cửa nhà.

Mình đã soạn sẵn một kế hoạch triển khai chi tiết cho 8 thành viên đi từng hộ trên tuyến Trần Quang Khải trong khung giờ Thứ Bảy 7:00–8:30 — gồm mục tiêu/KPI, phân đội 4 tổ (2 người/tổ), quy trình 4 phút/hộ, kịch bản nói ngắn, checklist dụng cụ, phân tuyến mẫu, lịch trình theo phút, rủi ro & phương án, biểu mẫu ghi nhận, và nội dung tờ rơi.

Bạn xem ngay trong tài liệu ở khung bên nhé. Nếu muốn, mình có thể tùy chỉnh thêm (điền tên thành viên, chia số nhà cụ thể, thêm logo/QR tỉnh Khánh Hòa, hay tạo tờ rơi A4 để in).